# OПШTИНA ГРАЧAНИЦA

# KOMUNA E GRAÇANICËS

# MUNICIPALITY OF GRACANICA

# Акциони план за транспарентни процес буџетирања за 2025.год.

| # Циљ | # Активност | # Циљна група | # Кад/Где? | # Одговорно лице | # Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Акциони план за транспарентни процес буџетирања | # Израда Акционог плана за транспарентни процес буџетирања | # Грађани општине Грачаница | # 22.07.2024. | # Радна група за израду Акционог плана за транспарентни процес буџетирања |  |
|  | # Представљање акционог плана Скупштини Општине и усвајање на седници | # Одборници Скупштине општине | # 29.07.2024. # Сала Скупштине општине | # Председавајући СО |  |
|  | # Представљање Акционог плана за транспарентни процес буџетирања јавности | # Грађани општине Грачаница | # Сајт Општине Грачаница, локални медији | # Службеник за јавно информисање |  |
| # Усвајање средњерочног оквира буџета 2024-2026 | # Представљање јавности средњерочни оквир буџета 2025-2027 | # Грађани општине Грачаница | # Сајт Општине Грачаница | # Службеник за јавно информисање |  |
|  | # Прва јавна расправа са грађанима о приоритетима за капиталне инвестиције у оквиру средњерочног буџета 2025-2027 | # Мештани Сушице, Новог Бадовца, Кишнице Чланови Локалних савета невећинских заједница. | # 09.08.2024. у 15 часова у Дому културе Кишница | # Председавајући Скупштине, заменик председника општине, директори одељења, одборници из места у којем се одржава јавна расправа |  |
| # Консултације са јавношћу у вези са приоритетима у капиталним инвестицијама и одређивање коначних лимита буџета | # Друга јавна расправа са грађанима о приоритетима за капиталне инвестиције у оквиру средњерочног буџета 2025-2027 | # Мештани Радева, Лепине, Скуланева, Сувог Дола, Новог Насеља и Ашана. # Чланови Локалних савета | # 09.08.2024. у 18 часова # О.Ш.“Вук Караџић“ у Лепини | # Председавајући Скупштине, заменик председника општине, директори одељења, одборници из места у којем се одржава јавна расправа |  |
|  | # Трећа јавна расправа са грађанима о приоритетима за капиталне инвестиције у оквиру средњерочног буџета 2025-2027 | # Састанак са предствницима здравствених установа | # 12.08.2024. у 11 часова Скупштина Општине Грачаница | # Председавајући Скупштине, заменик председника општине, директори одељења. |  |
|  | # Четврта јавна расправа са грађанима о приоритетима за капиталне инвестиције у оквиру средњерочног буџета 2025-2027 | # Мештани Угљара и Батуса. Чланови Локалног савета | # 12.08.2024. у 17 часова у ОШ „Угљаре“ у Угљару | # Председавајући Скупштине, заменик председника општине, директори одељења, одборници из места у којем се одржава јавна расправа |  |
|  | # Пета јавна расправа са грађанима о приоритетима за капиталне инвестиције у оквиру средњерочног буџета 2025-2027 | # Састанак са дирекотима школа | # 13.08.2024. у 11 часова # Скупштина Општине Грачаница | # Председавајући Скупштине, заменик председника општине, директори одељења. |  |
|  | # Шеста јавна расправа са грађанима о приоритетима за капиталне инвестиције у оквиру средњерочног буџета 2025-2027 | # Састанак са Ромском заједницом | # 13.08.2024. у 14 часова у | # Председавајући Скупштине, заменик председника општине, директори одељења. |  |
|  | # Седма јавна расправа са грађанима о приоритетима за капиталне инвестиције у оквиру средњерочног буџета 2025-2027 | # Мештани Лапљег Села, Преоца и Чагавице. Чланови Локалног савета | # 13.08.2024. у 17 часова у Дому куклтуре у Лапљем Селу | # Председавајући Скупштине, заменик председника општине, директори одељења, одборници из места у којем се одржава јавна расправа |  |
|  | # Осма јавна расправа са грађанима о приоритетима за капиталне инвестиције у оквиру средњерочног буџета 2025-2027 | # Састанак са пољопривредницима и бизнисима | # 14.08.2024 у 11 часова у сали Скупштине Општине Грачаница | # Председавајући Скупштине, заменик председника општине, директори одељења. |  |
|  | # Девета јавна расправа са грађанима о приоритетима за капиталне инвестиције у оквиру средњерочног буџета 2025-2027 | # Мештани Доње и Горње Гуштерице, Добротина и Ливађа. # Чланови Локалних савета и одборници | # 14.08.2024. у 17 часова у ОШ „Кнез Лазар“ у Доњој Гуштерици | # Председавајући Скупштине, заменик председника општине, директори одељења, одборници из места у којем се одржава јавна расправа |  |
|  | # Десета јавна расправа са грађанима о приоритетима за капиталне инвестиције у оквиру средњерочног буџета 2025-2027 | # Представници НВО | # 15.08.2024. у 11 часова у сали Скупштине општине Грачнаица | # Председавајући Скупштине, заменик председника општине, директори одељења |  |
|  | # Једанаеста јавна расправа о приоритетима за капиталне инвестиције у оквиру средњерочног буџета 2025-2027 | # Мештани Грачанице, Новог Бадовца, Сушице и Кишнице. Чланови Локалног савета | # 15.08.2024. у 18 часова у Дому културе Грачаница. | # Председавајући Скупштине, заменик председника општине, директори одељења, одборници из места у којем се одржава јавна расправа |  |
|  | # Кампања „Ви се питате“ | # Пријем грађана општине Грачаница у циљу укључивања свих мештана општине у процес идентификације приоритетних инфраструктурних проблема и проналажење адекватних идеја за њихово решавање | # Сваког четвртка до 01.09.2024. од 09:00 до 11:00 часова | # Директори Одељења за јавне службе и ванредне ситуације и Одељења за планирање, урбанизам и заштиту животне средине. |  |
|  | # Упитик у оквиру кампање „Ви odlucujete | # Попуњавање упитника са gradjanaОпштине Грачаница о идентификованиим проблемима и потенцијалним идејама, предлозима и решењима | # Теренске посете # Сајт Општине Грачаница | # NVO sektor |  |
| # Усвајање општинског буџета 2024-2026 | # Достављање нацрта буџета # Скупштини | # СО | # Дo 31.08.2024. | # Директор финансија |  |
|  | # Усвајање коначног буџета _________ | # Грађани општине |  | # СО |  |
|  | # Објављивање усвојеног буџета | # Грађани општине | # Октобар/ Сајт општине | # Службеник за јавно информисање |  |